## Plan1
REGISTRO DE NÃO-CONFORMIDADE
Como preencher:
ID do Produto ou Processo: |  | ID da Não-conformidade:
Processo-de-Software/Projeto |  | NC7 |  | ID do Produto ou Processo: Identificação única do produto ou processo auditado
Fonte de Informação: |  |  |  | ID da não-conformidade: Identificação única da não-conformidade à qual este documento se referencia
Análise de documentos |  | Observação de serviço |  | Fonte de informação: Nome do arquivo ou atividade utilizada para avaliar a qualidade do produto ou processo auditado
Descrição da não-conformidade: |  |  |  | Marcar Análise de documentos se foi um documento analisado e observação de serviço se foi um processo que foi auditado
O cronograma não possui data de finalização em cada uma de suas atividades |  |  |  | Descrição da não-conformidade: Parecer geral sobre a não-conformidade. Que requisitos foram infringidos.
Documento/Serviço analisado: Nome e descrição breve do produto ou serviço analisado
Líder da equipe de auditoria técnica: Nome do líder da equipe de auditoria que realizou a auditoria na data proposta
Documento/Serviço analisado: |  |  |  | Data: Data em que a auditoria ocorreu
Cronograma definido em Projeto |  |  |  | Correção Proposta: Descrição de qual decisão foi tomada quanto à correção da não-conformidade
Ação preventiva ou ação corretiva: Descrição breve do processo que será executado para que o tratamento da não-conformidade seja possível
Líder da equipe de auditoria técnica: |  |  | Data: | Prazo para implementação: Prazo determinado para que a não-conformidade seja tratada
Rafael Beffart Paludo |  |  | 2016-11-05 | Responsável pelo órgão auditado: Nome do responsável pela equipe que desenvolveu o produto ou processo auditado
Correção proposta: |  |  |  | Data: Data em que a decisão do tratamento da não-conformidade foi tomada
Mudança no paradigma do auditor; o marco (final) é definido pela sprint e todas as atividades atividades são, portanto, submetidas ao mesmo, possuindo assim prazo maximo por definido em função da sprint. |  |  |  | Evidências da implementação da correção e da ação corretiva/preventiva: Descrição dos documentos, processos e registros que garantem que o processo para tratamento da não-conformidade foi aplicado
Responsável pelo órgão auditado: Nome do responsável pela equipe que aplicou o processo do tratamento da não-conformidade
Data: Data em que as evidências da implementação da correção e da ação corretiva/preventiva foram descritas
Ação preventiva ou ação corretiva |  |  | Prazo para implementação | Confirmação da eficácia da correção da não-conformidade:
Evidênciação por meio de link para o plano |  |  | 00 (zero) dias |  | Eliminada: Marcar se a eficácia do tratamento for confirmada
Não eliminada: Marcar se o tratamento não tiver sido eficaz. Também deve ser inserido o código do novo formulário/registro de não-conformidade
Escalonada: Marcar se a não-conformidade foi escalonada para algum outro departamento ou equipe. Também deve ser inserido o nome do responsável, juntamente com o contato do mesmo, se necessário
Responsável pelo órgão auditado: |  |  | Data: | Líder da equipe de auditoria técnica: Nome do líder da equipe de auditoria que deu o parecer sobre o tratamento da não-conformidade
João Lucas Pacheco Araújo Bastos |  |  | 2016-11-05 | Data: Data em que o parecer sobre o tratamento da não-conformidade foi dado
Evidências da implementação da correção e da ação corretiva/preventiva
Plano de Projeto - Item 4 - Cronograma
Responsável pelo órgão auditado: |  |  | Data:
João Lucas Pacheco Araújo Bastos |  |  | 2016-11-05
Confirmação da eficácia da correção da não-conformidade
Eliminada | Não eliminada (Novo formulário código: )
Escalonada (Responsável: )
Comentários adicionais:
Líder da equipe de auditoria técnica: |  |  | Data:
Rafael Beffart Paludo |  |  | 2016-11-07
ITM = 2
X
X