## GPR
Gerência de Projetos
PREENCHIDO PELA EMPRESA
Resultado esperado / evidências | Fonte da evidência | Processo | Projeto 1
O propósito do processo Gerência de Projetos é estabelecer e manter planos que definem as atividades, recursos e responsabilidades do projeto, bem como prover informações sobre o andamento do projeto que permitam a realização de correções quando houver desvios significativos no desempenho do projeto. O propósito deste processo evolui à medida que a organização cresce em maturidade. Assim, a partir do nível E, alguns resultados evoluem e outros são incorporados, de forma que a gerência de projetos passe a ser realizada com base no processo definido para o projeto e nos planos integrados. No nível B, a gerência de projetos passa a ter um enfoque quantitativo, refletindo a alta maturidade que se espera da organização. Novamente, alguns resultados evoluem e outros são incorporados.
GPR 1. O escopo do trabalho para o projeto é definido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o escopo do projeto foi definido?
Plano de Projeto - Seção 1.1.2 - Escopo |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 3. O modelo e as fases do ciclo de vida do projeto são definidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o modelo do ciclo de vida do projeto foi definido, indicando suas fases, as relações de sequência e interdependência entre elas?
Plano de Projeto - Seção 1.1.4 - Ciclo de vida |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 4. (Até o nível F) O esforço e o custo para a execução das tarefas e dos produtos de trabalho são estimados com base em dados históricos ou referências técnicas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram realizadas estimativas de custo e esforço para tarefas e produtos de trabalho com base em dados históricos ou métodos de estimativas e que foram documentadas as suas justificativas?
Plano de Projeto - Seção 2 - Estimativas |  | x
Cronograma - Estimado versus Gasto |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 5. O orçamento e o cronograma do projeto, incluindo a definição de marcos e pontos de controle, são estabelecidos e mantidos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) o orçamento e o cronograma foram definidos, revistos e atualizados ao longo do desenvolvimento, conforme necessário?; (ii) o cronograma possui marcos e/ou pontos de controle?; (iii) o cronograma estabelece as dependências entre tarefas?
Marcos (metodologia ágil - Sprint) - Plano de Projeto - Seção 4 - Cronograma |  | x
Orçamento - Plano de Projeto - Seção 3 - Orçamento |  | x
Dependências - Cronograma Estimado versus Gasto |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 6. Os riscos do projeto são identificados e o seu impacto, probabilidade de ocorrência e prioridade de tratamento são determinados e documentados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) existe uma lista dos riscos identificados para o projeto? (ii) foi realizada uma análise para determinar a probabilidade, o impacto, o grau de importância (exposição) e a prioridade de cada risco?
Plano de projeto - Seção 5 - Riscos |  | x
Documento de Riscos |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 7. Os recursos humanos para o projeto são planejados considerando o perfil e o conhecimento necessários para executá-lo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) a equipe do projeto foi selecionada a partir das competências requeridas para realizar as atividades do projeto e considerando o perfil dos candidatos?; (ii) foi planejado treinamento, quando necessário?
Plano de Projeto - Seção 6 - Recursos |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 8. (Até o Nível F) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar o projeto são planejados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
Plano de Projeto - Seção 6 - Recursos |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 8. (A partir do nível E) Os recursos e o ambiente de trabalho necessários para executar os projetos são planejados a partir dos ambientes padrão de trabalho da organização. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foram planejados os recursos e o ambiente de trabalho necessários?; (ii) o ambiente de trabalho é planejado tendo como base o ambiente padrão de trabalho da organização? (obs: aqui trata-se de outros recursos que não recursos humanos).
Plano de Projeto - Seção 6 - Recursos |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 9. Os dados relevantes do projeto são identificados e planejados quanto à forma de coleta, armazenamento e distribuição. Um mecanismo é estabelecido para acessá-los, incluindo, se pertinente, questões de privacidade e segurança. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para gerência de dados, que relacione todos os documentos gerados no projeto, sua distribuição, mídia para armazenamento, forma de proteção (segurança e sigilo) e recuperação dos dados?
Plano de projeto - Seção 7 - Dados do projeto |  | x
Plano de Gerenciamento de Configuração |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 10. Um plano geral para a execução do projeto é estabelecido com a integração de planos específicos. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as informações de planejamento do projeto foram documentadas, organizadas e relacionadas entre si, de forma a comporem o plano de projeto?
Plano de Projeto |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 11. A viabilidade de atingir as metas do projeto é explicitamente avaliada considerando restrições e recursos disponíveis. Se necessário, ajustes são realizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que a viabilidade do projeto foi avaliada de forma explícita após a elaboração do plano do projeto, e considerando critérios como os objetivos do projeto, os recursos financeiros, técnicos, humanos, bem como das restrições impostas pelo cliente?
Plano de projeto - Seção 1.1.3 |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 12. O Plano do Projeto é revisado com todos os interessados e o compromisso com ele é obtido e mantido. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que há registro de: (i) que todos os interessados tomaram conhecimento, revisaram e se comprometeram com o planejamento do projeto?; (ii) houve recomprometimento conforme necessário?
Disponibilidade e Comprometimento da equipe |  | x
Dossiê de Comprometimento - Trabalho Adailton |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 13. O escopo, as tarefas, as estimativas, o orçamento e o cronograma do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo, prazo, esforço, custos e cronograma?
Acompanhamento e Relátorio |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 14. Os recursos materiais e humanos bem como os dados relevantes do projeto são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação ao escopo aos recursos materiais, humanos e em relação aos dados relevantes do projeto?
Acompanhamento e Relatório |  | x
(T,L,P,N,NA)
GPR 15. Os riscos são monitorados em relação ao planejado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi monitorado ao longo de seu ciclo de vida, comparando o planejado e o realizado em relação aos riscos?
Relatório de monitoramento de Riscos |  | x
(T,L,P,N,NA)
Atributos de Processo
Resultado esperado / evidências
AP 2.1 O processo é gerenciado
RAP 2. Existe uma política organizacional estabelecida e mantida para o processo. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar: (i) que foi definida uma política organizacional estabelecendo as expectativas da organização para a execução do processo e que esta política é conhecida e de fácil acesso aos interessados? (ii) que a política organizacional foi atualizada, quando necessário? (iii) que a política organizacional tem respaldo da alta administração (por exemplo, por meio de aprovação da alta administração)?
Plano de Projeto |  | x
Disponibilidade e Comprometimento da Equipe |  | x
Dossiê de Comprometimento - Trabalho Adailton |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 3. A execução do processo é planejada. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que existe um plano para a execução do processo?
Plano de projeto - Seção 8 - Plano de Execução |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 5. As informações e os recursos necessários para a execução do processo são identificados e disponibilizados. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foram identificados e disponibilizados os recursos necessários (ex: pessoal, financeiros,hardware/infra-estrutura, software/ferramentas) e as informações necessárias (ex: processos, padrões, modelos, guias) para executar o processo?
Plano de projeto - Seção 6 e 7 - Recursos Humanos e Recursos Ambientais |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 6. (Até o nível F). As responsabilidades e a autoridade para executar o processo são definidas, atribuídas e comunicadas. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que as responsabilidades e a autoridade para executar o processo foram definidas, atribuídas e comunicadas a todas as partes interessadas?
Plano de Projeto - Seção 6 - Recursos Humanos |  | x
Disponibilidade e Comprometimento da Equipe |  | x
Dossiê de Comprometimento - Trabalho Adailton |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 7. As pessoas que executam o processo são competentes em termos de formação, treinamento e experiência. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que foi fornecido treinamento formal (cursos) ou informal (mentoring) para a execução do processo? (Considerar que, quando o indivíduo já possui o perfil e habilidades para executar o processo, o treinamento é dispensável.)
Plano de Projeto - Seção 6 - Recursos Humanos |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 8. A comunicação entre as partes interessadas no processo é planejada e executada de forma a garantir o seu envolvimento. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que: (i) foi planejada a comunicação entre as partes interessadas no processo?; (ii) este planejamento foi monitorado?; (iii) existe evidência de que a comunicação ocorre de forma a garantir o envolvimento das partes interessadas?
Plano de projeto - Seção 11 e 11.1 |  | x
(T,L,P,N,NA)
RAP 10. (Para o nível G). O processo planejado para o projeto é executado. As evidências apresentadas para este resultado permitem assegurar que o projeto foi conduzido a partir da execução do seu processo planejado, bem como se existem registros de execução das atividades do processo com base no seu planejamento?
Plano de Projeto - Seção 4 - Cronograma |  | x
Acompanhamento e Relatório |  | x
(T,L,P,N,NA)

## Instruções para preenchimento
INSTRUÇÕES
Instruções para preenchimento da planilha
Coluna A - Resultado esperado / evidência: Número e descrição dos resultados. Utilizado pela empresa para inserir as evidências objetivas.
Coluna B - Utilizado pela empresa para inserir onde a fonte de evidência é originada, por exemplo: GS - Gerência Superior, LP - Líder do Projeto, DES - Desenvolvedor, SQA, SCM, RM, SPG etc.
Coluna C - ORG: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" quando a evidência objetiva corresponde a toda a organização.
Coluna D - Projeto 1: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna E - Projeto 2: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna F - Projeto 3: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna G - Projeto 4: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna H - Projeto 5: Utilizado pela empresa para assinalar um "x" se a EO estiver associada ao projeto. Insira o nome do projeto correspondente.
Coluna I,J: Utilizado pela empresa para inserir mais colunas, se necessário; insira o nome do projeto e preencha com "x" se a EO estiver associada ao projeto.