## Auditoria 1
LISTA DE VERIFICAÇÃO
AUDITORIA PARA GARANTIA DA QUALIDADE
| Tipo de auditoria: |  | Auditoria para verificação de conformidade dos vários arquivos gerados para com o plano de configuração |  |  |  |  | Data de realização: |  | 2016-10-29
| Produto: | Estrutura de diretórios do GitHub
| Responsável: |  | Gerente de Projeto
| Auditores |  |  |  | Auditados
| Nome |  |  | Assinatura | Nome |  |  |  | Assinatura
| Rafael Beffart Paludo |  |  |  | Rômulo Borges
| Rodrigo Oliveira Gaiva Aguiar |  |  |  | João Lucas
Julien David Castan
Dhiogo Neres
CONCLUSÕES DA AUDITORIA
Três não-conformidades foram identificadas. São elas: a) Existem arquivos de texto na estrutura de diretórios que não tem um dos formatos definidos. Código de Registro de não-conformidade: NC1; b) Os arquivos contidos na estrutura de diretórios não seguem a nomenclatura definida, incluindo nomenclatura do arquivo propriamente dito e nomenclatura do commit. Código de Registros de não-conformidade: NC2 e NC3
| ID | Requisito |  |  | O que consultar | C | NC | Observações
| 1 | GERÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO
| 1.1 | Diretórios
|  | A equipe de desenvolvimento criou, manteu e armazenou os diretórios conforme os padrões estabelecidos no plano de configuração criado pela gerência de projeto? |  |  | Plano de Configuração -> Seção 2 | X
| 1.2 | Formato dos Arquivos
|  | A equipe de desenvolvimento criou, manteu e armazenou os arquivos com os formatos definidos no plano de configuração criado pela gerência de projeto? |  |  | Plano de Configuração -> Seção 2 |  | X
|  | a) Todos os arquivos de texto têm um dos seguintes formatos: .doc, .docx, .md, .pdf |  |  |  |  | X
|  | b) Todas as planilhas têm um dos seguintes formatos: .xls, .xlsx |  |  |  | X
|  | c) O arquivo de cronograma tem o formato .gan |  |  |  | X |  | Não possui arquivos desse formato contidos no projeto
|  | d) Todos os arquivos de código têm um dos seguintes formatos: .c, .o, .exe, .bat, .md |  |  |  | X |  | Não possui arquivos desse formato contidos no projeto
| 1.3 | Nomenclatura dos Arquivos
|  | A equipe de desenvolvimento criou, manteu e armazenou os arquivos com a nomenclatura definida no plano de configuração criado pela gerência de projeto? |  |  | Plano de Configuração -> Seção 2 |  | X
|  | a) Todos os arquivos seguem o seguinte padrão de nomenclatura de commit do GitHub: #00 - Título do commit (como, por exemplo, #16 - Atualização de tela) |  |  |  |  | X | Não tem nenhum traço de seguimento do projeto previamente definido
|  | b) Todos os arquivos seguem o seguinte padrão de nomenclatura de arquivo propriamente dita: Nome do artefato - Especiação utilizada (como, por exemplo, Plano de Projeto - Nível G MPS.BR) |  |  | Plano de Configuração -> Seção 2 |  | X | Não possui definição de nível do MPS.BR utilizado
Como preencher:
- Tipo de auditoria: O objetivo da auditoria. Por exemplo: Auditoria para checagem de correção de não-conformidade ou auditoria para verificação de qualidade.
- Data de realização: A data em que a auditoria foi realizada ou iniciada.
- Produto: Produto resultante de um processo ou um processo propriamente dito a ser analisado.
- Responsável: A(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo produto sendo analisado, para quem devem ser enviadas quaisquer notificações sobre a auditoria.
- Auditores: A(s) pessoa(s) que está(ão) realizando a auditoria, com nome completo e assinatura
- Auditados: A(s) pessoa(s) que está(ão) sendo auditada(s), com nome completo e assinatura.
- Conclusões da auditoria: Conclusão geral da auditoria, com o resultado principal e quaisquer observações consideradas mais importantes.
- ID: Código identificador do requisito de qualidade a ser cobrado na auditoria.
- Requisito: Descrição breve do requisito de qualidade a ser cobrado na auditoria.
- O que consultar: Quaisquer documentos que puderem ser consultados para ajudar na análise e conclusões.
- C e NC: Se o requisito é ou não atendido.
- Observações: Quaisquer observações sobre o requisito de qualidade específico que os auditores considerarem importantes.