## Checklist
LISTA DE VERIFICAÇÃO
AUDITORIA PARA GARANTIA DA QUALIDADE
| Tipo de auditoria: |  | Auditoria para verificação de conformidade do cronograma definido em projeto |  |  |  |  | Data de realização: |  | 2016-11-04
| Produto: | Cronograma de Projeto
| Responsável: |  | João Lucas Pacheco
| Auditores |  |  |  | Auditados
| Nome |  |  | Assinatura | Nome |  |  |  | Assinatura
| Rafael Beffart Paludo |  |  |  | Jõao Lucas Pacheco
| Rodrigo Oliveira Gaiva Aguiar |  |  |  | Rômulo Borges
CONCLUSÕES DA AUDITORIA
Quatro não-conformidades foram identificadas. São elas: a) A data de início de cada atividade não foi definida no cronograma auditado;NC6 b) A data de encerramento de cada atividade não foi definida no cronograma auditado;NC7 c) O custo não foi definido no cronograma auditado;NC8 d) Não foram encontradas informações suficientes para a comprovação da alocação correta de tempo diário de cada um dos atores presentes no cronograma auditado;NC9 Com isso, através do INCP, constatou-se a perda de qualidade do documento auditado.
| ID | Requisito |  |  | O que consultar | C | NC | Observações
| 1 | Cronograma
|  | O cronograma possui data de inicio em cada uma de suas tarefas? |  |  |  |  | X
|  | O cronograma possui data de fim em cada uma de suas tarefas? |  |  |  |  | X
|  | O cronograma possui um responsável atribuido em cada uma de suas tarefas? |  |  |  | X
|  | O cronograma possui esforço para cada uma de suas tarefas? |  |  |  | X
|  | O cronograma possui custo a ser utilizado em cada uma de suas tarefas? |  |  |  |  | X
|  | O cronograma possui atividades dependentes de outras de forma correta? |  |  |  | X
|  | O cronograma aloca corretamente cada um dos atores não estrapolando seu limite diário de tempo? |  |  |  |  | X
INCP= 4 (Perda de Qualidade)
Como preencher:
- Tipo de auditoria: O objetivo da auditoria. Por exemplo: Auditoria para checagem de correção de não-conformidade ou auditoria para verificação de qualidade.
- Data de realização: A data em que a auditoria foi realizada ou iniciada.
- Produto: Produto resultante de um processo ou um processo propriamente dito a ser analisado.
- Responsável: A(s) pessoa(s) responsável(eis) pelo produto sendo analisado, para quem devem ser enviadas quaisquer notificações sobre a auditoria.
- Auditores: A(s) pessoa(s) que está(ão) realizando a auditoria, com nome completo e assinatura
- Auditados: A(s) pessoa(s) que está(ão) sendo auditada(s), com nome completo e assinatura.
- Conclusões da auditoria: Conclusão geral da auditoria, com o resultado principal e quaisquer observações consideradas mais importantes.
- ID: Código identificador do requisito de qualidade a ser cobrado na auditoria.
- Requisito: Descrição breve do requisito de qualidade a ser cobrado na auditoria.
- O que consultar: Quaisquer documentos que puderem ser consultados para ajudar na análise e conclusões.
- C e NC: Se o requisito é ou não atendido.
- Observações: Quaisquer observações sobre o requisito de qualidade específico que os auditores considerarem importantes.