## Página1
Documento de Riscos Ultima Atualização: 03/11/2016 Autor: João Lucas
N° | Evento de Risco | Probabilidade | Impacto | Importância | Prevenção | Contingência
1 | Erros no código causados por inexperiencia do programador | Media | Alta | Alta | Deslocar programador experiente para apoiar criação do código | Deslocar programador experiente para corrigir erros no código
2 | Impossibilidade de reunião da equipe causada por ausencia de integrante | Media | Media | Media | Programar reuniões com 1(uma) semana de antecedência | Adiar tópicos que necessitam do membro da equipe ausente para a próxima reunião
3 | Atrasos no cronograma do projeto | Media | Media | Media | Gerente de Projeto deve acompanhar o cronograma do projeto para garantir que seja cumprido | Adiar Cronograma 1(uma) semana
4 | Mudança nos requisitos causada por mudança de interesses do cliente | Baixa | Alto | Media | Manter contato com o cliente para garatir que os novos requisitos sejam incorporados o mais cedo possivel | Incorporar requisitos o mais rapido possivel para evitar maiores atrasos no projeto
5 | Qualidade entregue fora do padrão | Alta | Baixa | Media | Acompanhar projeto e garantir que está seguindo os padrões previstos | Corrigir não-conformidades encontradas pela equipe de Gerência de Qualidade
6 | Custo e tempo reais maiores do que os estimados | Baixa | Alto | Baixa | Se basear em dados históricos para estimar custo e tempo | Refazer a estimativa de custo e tempo
7 | Mudança na equipe de projeto | Baixa | Alto | Baixa | Garantir que nenhum integrante da equipe tenha a possibilidade de entrar em outro projeto | Encontrar novo integrante para a equipe e treiná-lo para trabalhar no projeto